## Ark1
Planned release | Epic # | Epic | Aktør | User story # | ID | User Story | Status (trafiklys) | Status (forklaring) | Servicemodel | Proces | Fora | Roadmap | git (GitLab, opbevaring af code) | reg (Habor, FreeIPA,opbevaring af images) | Portal (Rancher, selvbetjening) | stat (Freeping, overvågning og forbug) | coll (Mattermost, chat) | id (KeyCloak, brugerstyring) | log (Grafana, opbevaring og søg i log) | servicefabric (Gravitee) | applicationfabric (K8S) | datafabric (MapR)
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 1 | 1.1 | Som anvender ønsker jeg at kunne sende et image til platformen og sætte en label på, så jeg selv nemt kan styre hvilken kode der kører i min applikation. | 0 | DMI gør det i dag | [5 empty] | en anvender kan logge ind i med sine AD brugernavn/password. | labels kan anvendes i [k8s.] til at udpege versioner af images.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 2 | 1.2 | Som anvender ønsker jeg at kunne starte et re-deploy af min applikation ved blot at ændre labels, så jeg hurtigt kan ændre funktionalitet i min applikation | 0 | DMI gør det i dag | [12 empty] | Skal opdage ændringer i images i reg. Og kunne deploye automatisk.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 3 | 1.3 | Som anvender ønsker jeg at kunne se loggen fra mine deployments af applikationer, så jeg kan se om det lykkedes | 0 | DMI gør det i dag | [5 empty] | Deploy log skal være tilgængelig
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 4 | 1.4 | Som anvender ønsker jeg at kunne se loggen fra mine kørende applikationer, så jeg kan sikre mig at den kører som forventligt eller jeg kan finde ud af hvorfor den ikke gør | 0 | DMI gør det i dag | [5 empty] | App. Log skal være tilgængelig. |  |  |  |  | Loggning sker til en MaprStream | Skal logge | Skal skrive deployment log og tillade applikationer at logge
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 5 | 1.5 | Som anvender ønsker jeg, at udbyder overvåger mine services og genstarter mine applikationer, så jeg ikke behøver at reagere på simple nedbrud, der kan klares ved genstart. | 1 | Uklarhed om genstart sker automatisk | beskriver udbyders og anvenders ansvar | beskriver at udbyder starter processen, at coll anvendes til håndteringen af hændelsen, at coll registrerer håndtering af hændelsen, |  |  |  |  | Kunne registre mail på en serviceansvarlig. Husk funktionspostkasse. | viser oversigt over anvenders og platformens services. Beskriver kriterier for "grøn" |  |  |  |  | Skal forsøge at genstarte applikationer når services går ned.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 6 | 1.6 | Som anvender ønsker jeg, at udbyderen overvåger mine services og kontakter mig ved ikke-simple nedbrud, så vi sammen kan påbegynde fejlsøgning og fejlretning. | 1 | Uklarhed om hvilke kontaktoplysninger. Personlige? |  | beskriver samarbejdet, hvornår der tages kontakt til prof. Service |  |  |  | Skal indeholde kontaktoplysninger per service. Husk mulighed for funktionspostkasse? | Adgang til applikation og projekter skal styres fra reg. |  | kan sende påmindelse til ansvarlig professional services fra middleware kan logge ind. | SIT brugere skal kunne logge ind. |  | SIT brugere skal kunne logge ind.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 7 | 1.7 | Som anvender ønsker jeg kunne se incidents og events i eget overvågningsssystem, så jeg ikke skal kigge andre steder. | 2 | Er det DMI der prøver om det kan lade sig gøre? | [7 empty] | historik skal kunne ses i Nagios. Nagios skal kunne se/abonnere på hændelser.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 8 | 1.8 | Som anvender ønsker jeg kunne begrænse (eller fjerne) adgangen til services til kendte anvendere, så jeg kan kontakte mine anvendere og fortælle hvem der anvender. [Overvej udbyders grunde til at begrænse.] | 1 | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare api-nøgler |  |  |  | anvender kan oprette og slette api-nøgler ved web-service kald. |  | skal kunne begrænse adgang til services baseret på api-nøgler.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Policy owner | 9 | 1.9 | Som policy owner ønsker jeg en en token service, så det er nemt for anvender at fødereret brugerstyring som beskrevet i FDA. | 0 | STS findes. | [9 empty] | Kan anvende oplysninger fra SIT AD
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 10 | 1.10 | Som anvender ønsker jeg at produce og consume beskeder fra min applikation, så jeg kan anvende løskoblet meddelsesbaseret integration mellem mine applikationskomponenter. | 1 | Ingen har endnu prøvet det fra applikationer. Hvem gør det? | [12 empty] | applikationer kan læse og skrive meddelelser via Kafka på port 8082 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 11 | 1.11 | Som anvender ønsker jeg skrive og læse filer i vilkårligt format fra min applikation, så jeg selv kan deploye andre dataservices som fx SQL. | 0 | DIGST har brugt NFS | [12 empty] | applikationer kan læse og skrive vilkårlige filer via NFS på port 2049 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 12 | 1.12 | Som anvender ønsker jeg at anvende en NoSQL datastore, så jeg effektivt kan gemme og hente store mængder tabel og dokumentbaseret data i mine applikationer. | 0 | DMI anvender OJAI | [12 empty] | applikationer kan læse og skrive JSON dokumenter på port 8243 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Policy owner | 13 | 1.13 | Som policy owner, ønsker jeg at oplysninger om services, applikationer og datasæt lever op til krav om registrering, så anvender ikke behøver at registrere oplysninger andre steder. | 2 | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare alle felter der findes i modellen til beskrivelse af it-systemer.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Udbyder | 14 | 1.14 | Som udbyder vil jeg gerne begrænse synlighed af statuser og hændelser så der ikke opstår unødig opmærksomhed fra offentligheden. | 1 | Uklart hvilke begrænsninger der er nødvendige. | [7 empty] | adgang til stat er begrænset. Måske bare en 'secret'?
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 1 | 2.1 | Som anvender ønsker vi samarbejdsfora på flere niveauer, hvor vi kan beskrive vores behov og påvirke prioriteringen af roadmap, med henblik at sikre at platformen er anvendelig for vores applikationer. | 2 | Hvem har ansvar for at beskrive hvilke? |  |  | Aftale om hvilke fora og hvilke roller og hvilke opgaver
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 2 | 2.2 | Som udbyder ønsker vi fora, hvor vi kan høre anvendernes behov med henblik på at sikre platformens relevans for vores kunder (anvender) og samtidig sikre frihed til at vælge middleware som giver den mest effektive implementering af services. | 2 | Manglende enighed om antal af fora… | Beskrive 'pligt' til deltagelse i fora? |  | Aftale om anvenderes deltagelse i fora
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 3 | 2.3 | Som policy owner ønsker vi fora, hvor vi kan styre platformens roadmap med henblik på at understøtte både anvenders behov og udbyders muligheder og vores policies. | 2 | Manglende enighed om antal af fora… | Policy Owner Accountable for roadmap |  | At DIGST har beslutningsret på roadmapudviklingen.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 4 | 2.4 | Som anvender af platformen ønsker jeg at kunne påvirke hvilke servicer, der er til rådighed, så jeg får sikkerhed for langsigtet support og dermed kan designe mine applikationer med henblik på minimal vedligehold | 2 | Fora ikke identificeret. | Anvender Consulted i Arkitekturstyring |  | Anvender deltager i fora, med mandat til valg af service
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 5 | 2.5 | Som anvender ønsker jeg at sikre mig, at applikationer kan flyttes til andre platforme med mindst mulig besvær, så jeg ikke bundet til en specifik leverandør. | 1 | Findes der en plan for at forsøge at flytte en service ud af SIT? |  |  | Policy owner har ansvar for at sikre API'er er understøttet af flere produkter/leverandører | [9 empty] | snitflader kan realiseres på andre åbne produkter | snitflader kan realiseres på andre åbne produkter
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 6 | 2.6 | Som policy owner ønsker jeg at sikre mig, at applikationer kan flyttes til andre platforme med mindst mulig besvær, så vi understøtter et konkurrencebaseret marked for services. | 1 | Findes der en plan for at forsøge at flytte en service ud af SIT? |  |  | At DIGST har beslutningsret på roadmap udviklingen. At der udføres CAMMS vurderinger før ibrugtagning af nye snitflader. | [9 empty] | [api] anvender snitflader der kan implementeres på andre platforme.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 7 | 2.7 | Som anvender ønsker jeg, at platformens ressourcer udvides i takt med mine behov. ??[servicemodel] | 1 | Accepteret af SIT?
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 8 | 2.8 | Som udbyder ønsker jeg kendskab til anvenderes behov for kapacitet, så jeg kan planlægge provisioning af hardware, netværk og fysisk lokalitet. | 1 | Accepteret af SIT? DMI? | Pligt til at rapportere? |  |  | Roadmappet indeholder estimater over forbrug i form af ressourcer. "hvor meget kan vi tage ind hvornår…
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy Owner | 9 | 2.9 | Som policy owner ønsker jeg IKKE en særskilt proces for bestilling af ressourcer, da det vil være en barriere for ibrugtagning. | 2 | Er det accepteret af SIT? | Angiv elementer i SLA og forklar konsekvenser. | Capacity planing i egen proces der ikke har med idriftsættelse at gøre.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 10 | 2.10 | Som anvender ønsker jeg et tydeligt overblik over aftalte og leverede serviceniveauer, så jeg kan indgå i dialog med udbyder om serviceniveauerne. | 1 | DMI vil gerne se udkast til servicemodel. | Responstid på incidents. Tilkald af 3. part. dialog frem for økonomiske sanktioner. | Skal beskrive hvilken criticality issues har i SITs eksisterende service-sprog- |  | Leve tid på 5+5. Afklar tidshorisonter. Liste tilgængelige services. |  |  |  | månedlige rapporter for platform og anvenders applikationer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 11 | 2.11 | Som udbyder ønsker jeg et tydeligt overblik over aftalte og leverede serviceniveauer, så jeg kan indgå i dialog med anvender om serviceniveauer. | 2 | Kan vi overveje at fjerne denne user story? |  |  | Aftale KPI'er for kunder. |  |  |  |  | månedlige rapporter for platform og anvenders applikationer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 12 | 2.12 | Som policy owner ønsker jeg et tydeligt overblik over aftalte og leverede serviceniveauer, så jeg har overblik over servicens oppetid og kan indgå i dialog med anvender og udbyder om serviceniveauer. | 2 | Et eksempel på eksisterende rapporter`? |  |  | Aftale KPI'er for platformen og summen af anvendere. |  |  |  |  | månedlige rapporter for platform og sum af anvenderes applikationer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 13 | 2.13 | Som udbyder ønsker jeg at tilbyde platformen på en fælles servicemodel til alle anvendere, så jeg nemmere kan styre hele kundeforholdet. | 1 | Er der brug for at fastholde dette i en aftale mellem SIT og DIGST? | At servicemodellen er ens for alle.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 14 | 2.14 | Som anvender ønsker jeg en tydelig beskrivelse af hvilke services og serviceniveauer jeg kan forvente, så jeg bedre kan indgå aftaler med eksterne leverandører og/eller ansætte kompetancer. | 1 | Har vi en plan for en vurdering hos mulige anvendere/leverandører? | Servicemodel skal kunne anvendes som bilag i udbud. Kort beskrivelse af 5+5. |  |  | Tydelige henvisninger til specifikationer, versioner og planer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 15 | 2.15 | Som policyowner ønsker jeg, at servicemodellen udbredes til alle eksisterende kunder, så platformens udbredelse understøttes. | 1 | Mangler tidspunkt for 'go-live'. | Tilføjelse til eksisterende kundeaftaler, med intro til direktioner
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 16 | 2.16 | Som anvender ønsker jeg en prismodel, der giver omkostningssikkerhed og rimelig (viden om pris over længere tid og med varieret forbrug), så jeg kan overholde budgetvejledninger mm. | 2 | Er der nogen der har set udkast til en prismodel endnu? Den bør fremgå at servicemodel. | Prismodel beskriver faster og variable elementer. Anvender skal have reel mulighed for at påvirke variable omkostninger ved at ændre forbrug
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 17 | 2.17 | Som udbyder ønsker jeg en prismodel, der sikrer, at alle omkostninger til platformen kan henføres til og fordeles rimeligt imellem kunder, så vi kan beholde vores nuværende finansieringsmodel. | 2 | Er der nogen der har set udkast til en prismodel endnu? Den bør fremgå at servicemodel. | Prismodellen afspejler både udbyders faste og variable omkostninger til platformen, og sikrer at begge kan fordeles til kunderne.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy Owner | 18 | 2.18 | Som policyowner ønsker jeg en prismodel, der er simpel og starter lavt, så platformens udbredelse understøttes, og har incitamenter for anvendere til at begrænse anvendelse af ressourcer | 2 | Er der nogen der har set udkast til en prismodel endnu? Den bør fremgå at servicemodel. | Prismodellen må ikke være så kompleks at det kræver dyre mekanismer at udregne pris
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Anvender | 1 | 3.1 | Som anvender ønsker jeg, at udbyder bidrager med viden om platformen i forbindelse med problemer med mine applikationer og at de/vi har nem adgang til professionel service om middleware, så jeg hurtigst muligt kan få mine services til at køre igen. | 1 | Er DMI tilfreds med hensigterne? |  | Beskrivelse af adgang til platformsupport og professionel service i hændelseshåndtering.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 2 | 3.2 | Som policy owner ønsker jeg, at anvendere har selvbetjeningsmulighederne til at kunne tage ansvar for fejlfinding og ændringer i deres egen applikationer, så udbyder ikke bliver en flaskehals for vedligehold. | 1 | Bruger DMI og SIT mattermost? |  | Tydelig placering af ansvar og identifikation af service der understøtter selvbetjening.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 3 | 3.3 | Som policy owner ønsker jeg, at anvendere kan tilgå andre anvenderes data gennem standardiserede dataservices, så det er nemt at dele data. | 2 | Accepteret af SIT? Har applikationer id-er? | [5 empty] | Det skal være muligt at opbevare applikationers rettigheder til datasæt. | [6 empty] | MapR læser rettigheder til volumes fra directory.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Udbyder | 4 | 3.4 | Som udbyder ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor jeg kan hjælpe anvendere med at finde løsninger på hændelser. | 1 | Sikre at den er beskrevet som service. |  | Procesbeskrivelser for applikationsevents og -hændelser, samt procesbeskrivelser for platformsevents og -hændelser. | [6 empty] | SIT
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Anvender | 5 | 3.5 | Som anvender ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor jeg kan få support om middleware til at løse incidents i mine applikationer. | 1 | Sikre at support er dækket af servicemodel |  | Procesbeskrivelser for applikationsevents og -hændelser, samt procesbeskrivelser for platformsevents og -hændelser.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 6 | 3.6 | Som policy owner ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor vi i en logfil kan få overblik om hvordan en incident er blevet håndteret, samt sørge for at en anvender får professionel support til en løsning på incidents. | 1 | Mangler plan for opbevaring af chatrum til senere brug. |  |  | At der læse adgang til incidents håndteringen i collab, så der er enighed om hvem, hvad og hvornår. | [5 empty] | At der etableres adgang og aftale med leverandører af middleware. At det afprøves, evalueres og affraporteres.
2019-09-01 | X | PaaS+ | Anvender | 1 | X.1 | Som anvender ønsker jeg at kunne anvende dataservices fra platformen direkte fra eget netværk (well.... det bliver så nok igennem deres egen proxy-applikation og services. Er det noget udbyder til tilbyde?) | 1 | Findes der er en PaaS+ aftale? Hvor dette optræder? | Eksplict i model at data kun kan komme ind og ud af platform via applikationer.
2019-09-01 | X | PaaS+ | Anvender | 2 | X.2 | Netværksovervågning | 1 | Findes der er en PaaS+ aftale? Hvor dette optræder? | Netværks holdes udenfor.
2019-09-01 | X | PaaS+ | Anvender | 3 | X.3 | Drill service tilgængelig. | 1 | Findes der er en PaaS+ aftale? Hvor dette optræder? | Drill må optræder ikke på 5+5, men på listen over andre tilgængelig services med uklar support. |  | Beskriver konsekvens ved anvendels af services med begrænset support.
Ikke fastlagte user stories og epics herunder….
|  | Performance and optimization | Anvender |  |  | Som anvender ønsker jeg at kende min applikations performance profil og kunne se hvor tiden bliver brugt, så jeg kan opnå de bedst mulige svartider og planlægge en skaleringspolitik
|  | Performance and optimization | Anvender |  |  | Som anvender ønsker jeg at adgang til de rå log filer for mine applikationer og mulighed for at lave datamining, så jeg bedre kan forestå anvendelsen af mine applikationer.
|  | Performance and optimization | Udbyder |  |  | Som udbyder ønsker jeg at kende applikationers performance profiler så jeg kan identificere de applikationer der anvender ressourcer ineffektivt.
|  | Performance and optimization |  |  |  | Automatisering og selvbetjening….
|  | Sharing, security and privacy | Policy owner |  |  | Som policyowner ønsker jeg at applikationer kan scannes for nye sårbarheder automatisk, så anvender bliver opmærksom på behov for vedligehold.
|  | Sharing, security and privacy | Policy owner |  |  | Sikkerhedsmodel
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Overblik over 27001 controller
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Overblik over GDPR aftaler, rettigheder og pligter
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Anvendelse af ekstern IdP så vi overholder anbefalinger fra Referencearkitektur for brugerstyring
|  | Compliance | Policy owner |  |  | anbefalinger fra Referencearkitektur for selvbetjening
|  | Compliance | Policy owner |  |  | anbefalinger fra Referencearkitektur for deling af data og dokumenter
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Digital Asset Management og Dokumentation af It-løsninger
|  | Audit | Policy owner |  |  | Effektiv adgang for tilsynsmyndigheder
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Security Audit
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Privacy Audit
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Performance Audit
Note on A1: Mads Hjorth: Opdateret efter møde med DMI 5. august