## Ark1
Planned release | Epic # | Epic | Aktør | User story # | ID | User Story | Status (trafiklys) | Status (forklaring) | Servicemodel | Proces | Fora | Roadmap | git (GitLab, opbevaring af code) | reg (Habor, FreeIPA,opbevaring af images) | Portal (Rancher, selvbetjening) | stat (Freeping, overvågning og forbug) | coll (Mattermost, chat) | id (KeyCloak, brugerstyring) | log (Grafana, opbevaring og søg i log) | servicefabric (Gravitee) | applicationfabric (K8S) | datafabric (MapR)
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 3 | 1.3 | Som anvender ønsker jeg at kunne sende et image til platformen og sætte en label på, så jeg selv nemt kan styre hvilken kode der kører i min applikation. | [7 empty] | en anvender kan logge ind i med sine AD brugernavn/password. | labels kan anvendes i [k8s.] til at udpege versioner af images.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 4 | 1.4 | Som anvender ønsker jeg at kunne starte et re-deploy af min applikation ved blot at ændre labels, så jeg hurtigt kan ændre funktionalitet i min applikation | [14 empty] | Skal opdage ændringer i images i reg. Og kunne deploye automatisk.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 5 | 1.5 | Som anvender ønsker jeg at kunne se loggen fra mine deployments af applikationer, så jeg kan se om det lykkedes | [7 empty] | Deploy log skal være tilgængelig
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 6 | 1.6 | Som anvender ønsker jeg at kunne se loggen fra mine kørende applikationer, så jeg kan sikre mig at den kører som forventligt eller jeg kan finde ud af hvorfor den ikke gør | [7 empty] | App. Log skal være tilgængelig. |  |  |  |  | Loggning sker til en MaprStream | Skal logge | Skal skrive deployment log og tillade applikationer at logge
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 1 | 1.1 | Som anvender ønsker jeg, at udbyder overvåger mine services og genstarter mine applikationer, så jeg ikke behøver at reagere på simple nedbrud, der kan klares ved genstart. |  |  | beskriver udbyders og anvenders ansvar | beskriver at udbyder starter processen, at coll anvendes til håndteringen af hændelsen, at coll registrerer håndtering af hændelsen, | [5 empty] | viser oversigt over anvenders og platformens services. Beskriver kriterier for "grøn" |  |  |  |  | Skal forsøge at genstarte applikationer når services går ned.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 2 | 1.2 | Som anvender ønsker jeg, at udbyderen overvåger mine services og kontakter mig ved ikke-simple nedbrud, så vi sammen kan påbegynde fejlsøgning og fejlretning. |  |  |  | beskriver samarbejdet, hvornår der tages kontakt til prof. Service |  |  |  | Skal indeholde kontaktoplysninger per service |  |  | kan sende påmindelse til ansvarlig professional services fra middleware kan logge ind.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 15 | 1.15 | Som anvender ønsker jeg kunne se incidents og events i eget overvågningsssystem, så jeg ikke skal kigge andre steder. |  | Er den i leverancen? | [7 empty] | historik skal kunne ses i Nagios. Nagios skal kunne se/abonnere på hændelser.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 7 | 1.7 | Som anvender ønsker jeg kunne begrænse adgangen til services til kendte anvendere, så jeg undgår unfair use eller anonyme anvendelse |  | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare api-nøgler |  |  |  | anvender kan oprette og slette api-nøgler ved web-service kald. |  | skal kunne begrænse adgang til services baseret på api-nøgler.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 8 | 1.8 | Som anvender ønsker jeg at kunne tildele adgang til services, applikationer og data til bruger i egen og andre organisationer (inden for SIT AD), så vi bedre kan arbejde sammen. |  | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare rettigheder | Adgang til applikation og projekter skal styres fra reg. |  |  | SIT brugere skal kunne logge ind. |  | SIT brugere skal kunne logge ind.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Policy owner | 9 | 1.9 | Som policy owner ønsker jeg en en token service, så det er nemt for anvender at fødereret brugerstyring som beskrevet i FDA. | [11 empty] | Kan anvende oplysninger fra SIT AD
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 10 | 1.10 | Som anvender ønsker jeg at produce og consume beskeder fra min applikation, så jeg kan anvende løskoblet meddelsesbaseret integration mellem mine applikationskomponenter. | [14 empty] | applikationer kan læse og skrive meddelelser via Kafka på port 8082 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 11 | 1.11 | Som anvender ønsker jeg skrive og læse binære filer fra min applikation, så jeg selv kan deploye andre dataservices som fx SQL. | [14 empty] | applikationer kan læse og skrive vilkårlige filer via NFS på port 2049 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 12 | 1.12 | Som anvender ønsker jeg at anvende en NoSQL datastore, så jeg effektivt kan gemme og hente store mængder tabel og dokumentbaseret data i mine applikationer. | [14 empty] | applikationer kan læse og skrive JSON dokumenter på port 8243 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 13 | 1.13 | Som anvender ønsker jeg at kunne anvende dataservices fra platformen direkte fra eget netværk (well.... det bliver så nok igennem deres egen proxy-applikation og services. Er det noget udbyder til tilbyde?) |  | Er denne accepteret af alle parter?
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Policy owner | 14 | 1.14 | Som policy owner, ønsker jeg at oplysninger om services, applikationer og datasæt lever op til krav om registrering, så anvender ikke behøver at registrere oplysninger andre steder. | 0% | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare alle felter der findes i modellen til beskrivelse af it-systemer.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Udbyder | 16 | 1.16 | Som udbyder vil jeg gerne begrænse synlighed af statuser og hændelser så der ikke opstår unødig opmærksomhed fra offentligheden. |  | Er den i leverancen? | [7 empty] | adgang til stat er begrænset. Måske bare en 'secret'?
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 1 | 2.1 | Som anvender ønsker vi samarbejdsfora på flere niveauer, hvor vi kan beskrive vores behov og påvirke prioriteringen af roadmap, med henblik at sikre at platformen er anvendelig for vores applikationer. |  |  |  |  | Aftale om hvilke fora og hvilke roller og hvilke opgaver
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 2 | 2.2 | Som udbyder ønsker vi fora, hvor vi kan høre anvendernes behov med henblik på at sikre platformens relevans for vores kunder (anvender) og samtidig sikre frihed til at vælge middleware som giver den mest effektive implementering af services. |  |  | Beskrive 'pligt' til deltagelse i fora? |  | Aftale om anvenderes deltagelse i fora
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 3 | 2.3 | Som policy owner ønsker vi fora, hvor vi kan styre platformens roadmap med henblik på at understøtte både anvenders behov og udbyders muligheder og vores policies. | 0% |  | Policy Owner Accountable for roadmap |  | At DIGST har beslutningsret på roadmapudviklingen.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 4 | 2.4 | Som anvender af platformen ønsker jeg at kunne påvirke hvilke servicer, der er til rådighed, så jeg får sikkerhed for langsigtet support og dermed kan designe mine applikationer med henblik på minimal vedligehold |  |  | Anvender Consulted i Arkitekturstyring |  | Anvender deltager i fora
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 5 | 2.5 | Som anvender ønsker jeg at sikre mig, at applikationer kan flyttes til andre platforme med mindst mulig besvær, så jeg ikke bundet til en specifik leverandør. |  |  |  |  | Policy owner har ansvar for at sikre API'er er understøttet af flere produkter/leverandører | [9 empty] | snitflader kan realiseres på andre åbne produkter | snitflader kan realiseres på andre åbne produkter
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 6 | 2.6 | Som policy owner ønsker jeg at sikre mig, at applikationer kan flyttes til andre platforme med mindst mulig besvær, så vi understøtter et konkurrencebaseret marked for services. | 50% |  |  |  | At DIGST har beslutningsret på roadmap udviklingen. At der udføres CAMMS vurderinger før ibrugtagning af nye snitflader. | [9 empty] | [api] anvender snitflader der kan implementeres på andre platforme. | [api] anvender snitflader der kan implementeres på andre platforme.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 7 | 2.7 | Som anvender ønsker jeg, at platformens ressourcer udvides i takt med mine behov. ??[servicemodel] |  | Er den i leverancen?
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 8 | 2.8 | Som udbyder ønsker jeg kendskab til anvenderes behov for kapacitet, så jeg kan planlægge provisioning af hardware, netværk og fysisk lokalitet. |  | Er den i leverancen? |  |  |  | Roadmappet indeholder estimater over forbrug i form af ressourcer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy Owner | 9 | 2.9 | Som policy owner ønsker jeg IKKE en særskilt proces for bestilling af ressourcer, da det vil være en barriere for ibrugtagning. |  |  |  | Capacity planing i egen proces der ikke har med idriftsættelse at gøre.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 10 | 2.10 | Som anvender ønsker jeg et tydeligt overblik over aftalte og leverede serviceniveauer, så jeg kan indgå i dialog med udbyder om serviceniveauerne. |  |  | Forklaring af SLA og at manglende overholdelse håndteres ved dialog frem for økonomiske sanktioner. | [6 empty] | månedlige rapporter for platform og anvenders applikationer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 11 | 2.11 | Som udbyder ønsker jeg et tydeligt overblik over aftalte og leverede serviceniveauer, så jeg kan indgå i dialog med anvender om serviceniveauer. |  |  |  |  | Aftale KPI'er for kunder. |  |  |  |  | månedlige rapporter for platform og anvenders applikationer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 12 | 2.12 | Som policy owner ønsker jeg et tydeligt overblik over aftalte og leverede serviceniveauer, så jeg har overblik over servicens oppetid og kan indgå i dialog med anvender og udbyder om serviceniveauer. | 0% |  |  |  | Aftale KPI'er for platformen og summen af anvendere. |  |  |  |  | månedlige rapporter for platform og sum af anvenderes applikationer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 13 | 2.13 | Som udbyder ønsker jeg at tilbyde platformen på en fælles servicemodel til alle anvendere, så jeg nemmere kan styre hele kundeforholdet. |  |  | At servicemodellen er ens for alle.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 14 | 2.14 | Som anvender ønsker jeg en tydelig beskrivelse af hvilke services og serviceniveauer jeg kan forvente, så jeg bedre kan indgå aftaler med eksterne leverandører og/eller ansætte kompetancer. |  |  | Servicemodel skal kunne anvendes som bilag i udbud. |  |  | Tydelige henvisninger til specifikationer, versioner og planer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 15 | 2.15 | Som policyowner ønsker jeg, at servicemodellen udbredes til alle eksisterende kunder, så platformens udbredelse understøttes. | 50% | Besluttet, men ikke udført? | Tilføjelse til eksisterende kundeaftaler, med intro til direktioner
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 16 | 2.16 | Som anvender ønsker jeg en prismodel, der giver omkostningssikkerhed og rimelig (viden om pris over længere tid og med varieret forbrug), så jeg kan overholde budgetvejledninger mm. |  |  | Prismodel beskriver faster og variable elementer. Anvender skal have reel mulighed for at påvirke variable omkostninger ved at ændre forbrug
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 17 | 2.17 | Som udbyder ønsker jeg en prismodel, der sikrer, at alle omkostninger til platformen kan henføres til og fordeles rimeligt imellem kunder, så vi kan beholde vores nuværende finansieringsmodel. |  |  | Prismodellen afspejler både udbyders faste og variable omkostninger til platformen, og sikrer at begge kan fordeles til kunderne.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy Owner | 18 | 2.18 | Som policyowner ønsker jeg en prismodel, der er simpel og starter lavt, så platformens udbredelse understøttes, og har incitamenter for anvendere til at begrænse anvendelse af ressourcer |  |  | Prismodellen må ikke være så kompleks at det kræver dyre mekanismer at udregne pris
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Anvender | 1 | 3.1 | Som anvender ønsker jeg, at udbyder bidrager med viden om platformen i forbindelse med problemer med mine applikationer og at de/vi har nem adgang til professionel service om middleware, så jeg hurtigst muligt kan få mine services til at køre igen. |  |  |  | Beskrivelse af adgang til platformsupport og professionel service i hændelseshåndtering.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 2 | 3.2 | Som policy owner ønsker jeg, at anvendere har selvbetjeningsmulighederne til at kunne tage ansvar for fejlfinding og ændringer i deres egen applikationer, så udbyder ikke bliver en flaskehals for vedligehold. | 50% |  |  | Tydelig placering af ansvar og identifikation af service der understøtter selvbetjening.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 3 | 3.3 | Som policy owner ønsker jeg, at anvendere kan tilgå andre anvenderes data gennem standardiserede dataservices, så det er nemt at dele data. | 10% | Er den i leverancen? Er det 1.8? Mangler adgangskontrol? | [12 empty] | MapR læser rettigheder til volumes fra directory.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Udbyder | 4 | 3.4 | Som udbyder ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor jeg kan hjælpe anvendere med at finde løsninger på hændelser. |  | Er den i leverancen? |  | Procesbeskrivelser for applikationsevents og -hændelser, samt procesbeskrivelser for platformsevents og -hændelser. | [6 empty] | SIT
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Anvender | 5 | 3.5 | Som anvender ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor jeg kan få support om middleware til at løse incidents i mine applikationer. |  | Er den i leverancen? |  | Procesbeskrivelser for applikationsevents og -hændelser, samt procesbeskrivelser for platformsevents og -hændelser.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 6 | 3.6 | Som policy owner ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor vi i en logfil kan få overblik om hvordan en incident er blevet håndteret, samt sørge for at en anvender får professionel support til en løsning på incidents. | 10% | Er den i leverancen? |  |  | At der læse adgang til incidents håndteringen i collab, så der er enighed om hvem, hvad og hvornår. | [5 empty] | At der etableres adgang og aftale med leverandører af middleware. At det afprøves, evalueres og affraporteres.
Ikke fastlagte user stories og epics herunder….
|  | Performance and optimization | Anvender |  |  | Som anvender ønsker jeg at kende min applikations performance profil og kunne se hvor tiden bliver brugt, så jeg kan opnå de bedst mulige svartider og planlægge en skaleringspolitik
|  | Performance and optimization | Udbyder |  |  | Som udbyder ønsker jeg at kende applikationers performance profiler så jeg kan identificere de applikationer der anvender ressourcer ineffektivt.
|  | Sharing, security and privacy | Policy owner |  |  | Som policyowner ønsker jeg at applikationer kan scannes for nye sårbarheder automatisk, så anvender bliver opmærksom på behov for vedligehold.
|  | Sharing, security and privacy | Policy owner |  |  | Sikkerhedsmodel
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Overblik over 27001 controller
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Overblik over GDPR aftaler, rettigheder og pligter
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Anvendelse af ekstern IdP så vi overholder anbefalinger fra Referencearkitektur for brugerstyring
|  | Compliance | Policy owner |  |  | anbefalinger fra Referencearkitektur for selvbetjening
|  | Compliance | Policy owner |  |  | anbefalinger fra Referencearkitektur for deling af data og dokumenter
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Digital Asset Management og Dokumentation af It-løsninger
|  | Audit | Policy owner |  |  | Effektiv adgang for tilsynsmyndigheder
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Security Audit
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Privacy Audit
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Performance Audit