## Ark1
Planned release | Epic # | Epic | Aktør | User story # | ID | User Story | Status (trafiklys) | Status (forklaring) | Servicemodel | Proces | Fora | Roadmap | git (GitLab, opbevaring af code) | reg (Habor, FreeIPA,opbevaring af images) | Portal (Rancher, selvbetjening) | stat (Freeping, overvågning og forbug) | coll (Mattermost, chat) | id (KeyCloak, brugerstyring) | log (Grafana, opbevaring og søg i log) | servicefabric (Gravitee) | applicationfabric (K8S) | datafabric (MapR)
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 3 | 1.3 | Som anvender ønsker jeg at kunne sende et image til platformen og sætte en label på, så jeg selv nemt kan styre hvilken kode der kører i min applikation. | [7 empty] | en anvender kan logge ind i med sine AD brugernavn/password. | labels kan anvendes i [k8s.] til at udpege versioner af images.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 4 | 1.4 | Som anveder ønsker jeg at kunne starte et re-deploy af min applikation ved blot at ændre labels, så jeg hurtigt kan ændrer funktionalitet i min applikation | [14 empty] | Skal opdage ændringer i images i reg. Og kunne deploye automatisk.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 5 | 1.5 | Som anvender ønsker jeg at kunne se loggen fra mine deployments af applikationer, så jeg kan se om det lykkedes | [7 empty] | Deploy log skal være tilgængelig
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 6 | 1.6 | Som anvender ønsker jeg at kunne se loggen fra mine kørende applikationer, så jeg kan sikre mig at den kører som forventligt eller jeg kan finde ud af hvorfor den ikke gør | [7 empty] | App. Log skal være tilgængelig. |  |  |  |  | Loggning sker til en MaprStream | Skal logge | Skal skrive deployment log og tillade applikationer at logge
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 1 | 1.1 | Som anvender ønsker jeg at udbyder kan overvåger mine services og kan forsøge at genstarte applikationer, så jeg ikke behøves at reagere på simple (dem der kan klares ved en genstart) nedbrud. |  |  | beskriver udbyders og anvenders ansvar | beskriver at udbyder starter processen og at coll anvendes i håndteringen af hændelsen. | [5 empty] | viser oversigt over anvenders og platformens services. Beskriver kriterier for "grøn" |  |  |  |  | Skal forsøge at genstarte applikationer når services går ned.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 2 | 1.2 | Som anvender ønsker jeg, at udbyderen overvåger mine services og kontakter mig ved ikke-simple nedbrud, så vi sammen kan påbegynde fejlsøgning og fejlretning. |  |  |  | beskriver samarbejdet, hvornår der tages kontakt til prof. Service |  |  |  | Skal indeholde kontaktoplysninger per service |  |  | kan sende påmindelse til ansvarlig professional services fra middleware kan logge ind.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 15 | 1.15 | Som anvender ønsker jeg kunne se incidents og events i eget overvågningsssystem, så jeg ikke skal kigge andre steder. |  | Er den i leverancen? | [7 empty] | historik skal kunne ses i Nagios. Nagios skal kunne se/abonnere på hændelser.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 7 | 1.7 | Som anvender ønsker jeg kunne begrænse adgangen til services til kendte anvendere, så jeg undgår unfair use eller anonyme anvendelse |  | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare api-nøgler |  |  |  | anvender kan oprette og slette api-nøgler ved web-service kald. |  | skal kunne begrænse adgang til services baseret på api-nøgler.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 8 | 1.8 | Som anvender ønsker jeg at kunne tildele adgang til services, applikationer og data til bruger i egen og andre organisationer (inden for SIT AD), så vi bedre kan arbejde sammen. |  | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare rettigheder | Adgang til applikation og projekter skal styres fra reg. |  |  | SIT brugere skal kunne logge ind. |  | SIT brugere skal kunne logge ind.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Policy owner | 9 | 1.9 | Som policy owner ønsker jeg en en token service, så det er nemt for anvender at fødereret brugerstyring som beskrevet i FDA. | [11 empty] | Kan anvende oplysninger fra SIT AD
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 10 | 1.10 | Som anvender ønsker jeg at produce og consume beskeder fra min applikation, så jeg kan anvende løskoblet meddelsesbaseret integration mellem mine applikationskomponenter. | [14 empty] | applikationer kan læse og skrive meddelelser via Kafka på port 8082 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 11 | 1.11 | Som anvender ønsker jeg skrive og læse binære filer fra min applikation, så jeg selv kan deploye andre dataservices som fx SQL. | [14 empty] | applikationer kan læse og skrive vilkårlige filer via NFS på port 2049 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 12 | 1.12 | Som anvender ønsker jeg at anvende en NoSQL datastore, så jeg effektivt kan gemme og hente store mængder tabel og dokumentbaseret data i mine applikationer. | [14 empty] | applikationer kan læse og skrive JSON dokumenter på port 8243 på [data.]
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Anvender | 13 | 1.13 | Som anvender ønsker jeg at kunne anvende dataservies fra platformen direkte fra eget netværk (well.... det bliver så nok igennem deres egen proxy-applikation og services. Er det noget udbyder til tilbyde?) |  | Er denne accepteret af alle parter?
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Policy owner | 14 | 1.14 | Som policy owner, ønsker jeg at oplysninger om services, applikationer og datasæt lever op til krav om registrering, så anvender ikke behøver at registrere oplysninger andre steder. | 0% | Er den i leverancen? | [5 empty] | skal kunne opbevare alle felter der findes i modellen til beskrivelse af it-systemer.
2019-09-01 | 1 | Application Development and Operation | Udbyder | 16 | 1.16 | Som udbyder vil jeg gerne begrænse synlighed af statuses og incidents, så der ikke opstår unødig opmærksomhed fra offentligheden. |  | Er den i leverancen? | [7 empty] | adgang til stat er begrænset. Måske bare en 'secret'?
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 1 | 2.1 | Som anvender ønsker vi samarbejdsfora på flere niveauer, hvor vi kan beskrive vores behov og påvirke prioriteringen af roadmap, med henblik at sikre at platformen er anvendelig for vores applikationer. |  |  |  |  | Aftale om hvilke fora og hvilke roller og hvilke opgaver
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 2 | 2.2 | Som udbyder ønsker vi fora, hvor vi kan hører anvendernes behov med henblik på at sikre platformens relevans for vores kunder (anvender) og samtidig sikre frihed til at vælge middleware som giver den mest effektive implementering af services. |  |  | Beskrive 'pligt' til deltagelse i fora? |  | Aftale om deltagelse i fora fra kunder.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 3 | 2.3 | Som policy owner ønsker vi fora, hvor vi kan styre platformens roadmap med henblik på understøtte både anvendes behov og udbyders muligheder og vores policies. | 0% |  | Policy Owner Accountable for roadmap |  | At DIGST har beslutningsret på roadmap udviklingen.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 4 | 2.4 | Som anvender af platformen ønsker jeg at kunne påvirke hvilke service der er tilrådighed, så jeg kan designe mine applikationer med henblik på minimal vedligehold. (sikkerhed for long term support) |  |  | Anvender Consulted i Arkitekturstyring
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 5 | 2.5 | Anvender ønsker at sikres sig, at applikationer kan flyttes til andre platforme med mindst mulig besvær, så anvendere ikke er bundet til en specifik leverandør. |  |  |  |  | Policy owner har ansvar for at sikre API er understøttet af flere produkter/leverandører | [9 empty] | snitflader kan realiseres på andre åbne produkter | snitflader kan realiseres på andre åbne produkter
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 6 | 2.6 | Policy owner, ønsker at sikres sig, at applikationer kan flyttes til andre platforme med mindst mulig besvær, så vi sikre et konkurrence baseret marked for services. | 50% |  |  |  | At DIGST har beslutningsret på roadmap udviklingen. At der udføres CAMMS vurderinger før ibrugtagning af nye snitflader. | [9 empty] | [api] anvender snitflader der kan implementeres på andre platforme. | [api] anvender snitflader der kan implementeres på andre platforme.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 7 | 2.7 | Som anvender ønsker jeg at platformens ressource udvides i takt med mine behov. ??[servicemodel] |  | Er den i leverancen?
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 8 | 2.8 | Som udbyder ønsker jeg kendskab til anvenderes behov for kapicitet, så jeg kan planlægger provisioning af hardware, netværk og fysiske lokalitet. |  | Er den i leverancen? |  |  |  | Roadmappet indeholder estimater over forbrug i form af ressourcer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy Owner | 9 | 2.9 | Som policy owner ønsker jeg IKKE en særskilt proces for bestilling af ressourcer, da det vil være en barriere for i brugtagning. |  |  |  | Capacity planing i egen proces der ikke har med idriftsættelse at gøre.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 10 | 2.10 | Som anvender ønsker jeg et tydeligt overblik over om aftalte serviceniveauer er overholdt. Det ønskes for at skabe sikkerhed om at udbyder levere det aftalte service niveau. |  |  | Forklaring af SLA og at der ikke er sanktioner. | [6 empty] | månedelige rapporter for platform og kundens applikationer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 11 | 2.11 | Som udbyder ønsker jeg et tydeligt overblik over om aftalte serviceniveauer er overholdt. Det ønskes for at vise at udbyder har mødt det aftalte service niveau |  |  |  |  | Aftale KPI'er for kunder.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 12 | 2.12 | Som policy owner, ønsker jeg et tydeligt overblik over om aftalte serviceniveauer er overholdt. Dette ønskes for at kunne skabe overblik over at servicens oppe tid er så høj som muligt, og til at vurdere hvor vidt det aftalt niveau bliver mødt. | 0% |  |  |  | Aftale KPI'er for platformen og summen af anvendere.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 13 | 2.13 | Som udbyder ønsker jeg at tilbyde platformen på en fælles servicemodel til alle anvendere, så jeg nemmere kan styre hele kundeforholdet. |  |  | At servicemodellen er ens for alle.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 14 | 2.14 | Som anvender ønsker jeg en tydelig beskrivelse af hvilke services og serviceniveauer jeg kan forvente, så jeg bedre kan indgå aftaler med eksterne leverandører og/eller ansætte kompetancer. |  |  | Servicemodel skal kunne anvendes som bilag i udbud. |  |  | Tydelige henvisninger til specifikationer og versione, og planer.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy owner | 15 | 2.15 | Som policyowner? ønsker jeg at servicemodellen udbredes til alle eksisterende, med henblik på hurtig ibrugtaging. | 50% | Besluttet, men ikke udført? | Tilføjelse til eksisterende kundeaftaler, med intro til direktioner
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Anvender | 16 | 2.16 | Som anveder ønsker jeg en prismodel der er omkostningssikker og fair (viden om pris over længere tid og med varieret forbrug), så jeg kan overholde budgetvejledninger mm. |  |  | Prismodel beskriver faster og variable elementer. Anvender skal have reel mulighed for at påvirke variable
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Udbyder | 17 | 2.17 | Som udbyder ønsker jeg en prismodel der sikre at alle omkostninger til platformen kan henføres til forbrug og fordeles rimeligt mellem kunder, så vi kan beholde vores nuværende finansieringsmodel. |  |  | Prismodellen sikre at variable væsentlige udgifter kan fordeles efter forbrug.
2019-09-01 | 2 | Platform Service Delivery | Policy Owner | 18 | 2.18 | Som policyowner? ønsker jeg en prismodel der er simpel og har incitamenter for anvender til at begrænse anvendelse af ressourcer og starter lavt (med henblik på udbredelse) |  |  | Prismodellen må ikke være så kompleks at det kræver dyre mekanismer at udregne pris
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Anvender | 1 | 3.1 | Som anvender ønsker jeg at udbyder bidrager med viden om platformen i forbindelse med problemer med mine applikationer. Og at de/vi har nem adgang til professional service i relation til middleware - så jeg hurtigst muligt kan få mine services til at kører igen. |  |  |  | Beskrivelse af adgang til platformsupport og professional service i hændelseshåndtering.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 2 | 3.2 | Som policy owner ønsker jeg at anvendere kan tage ansvar for fejlfinding og ændringer i deres egen applikationer, så udbyderen ikke bliver en flaskehals for vedligehold. | 50% |  |  | Tydelig placering af ansvar og identifikation af service der understøtter selvbetjening.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 3 | 3.3 | Som policy owner ønsker jeg at anvendere kan tilgå andre anvenderes data gennem standardiserede dataservices, så det er nemt at dele data. | 10% | Er den i leverancen? Er det 1.8? Mangler adgangskontrol? | [12 empty] | MapR læser rettigheder til volumes fra directory.
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Udbyder | 4 | 3.4 | Som udbyder ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor vi kan ved incidents kan hjælpe anvedere med workarounds. |  | Er den i leverancen? | [8 empty] | SIT
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Anvender | 5 | 3.5 | Som anvender ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor vi kan få adgang til support fra middleware og udbyder til at løse incidents. |  | Er den i leverancen?
2019-09-01 | 3 | Platform Service Operation | Policy owner | 6 | 3.6 | Som policy owner ønsker jeg et fælles netbaseret samarbejdsrum, hvor vi i en logfil kan få overblik om hvordan en incident er blevet håndteret, samt sørge for at en anvender for professionel support til en løsning på incidents. | 10% | Er den i leverancen? |  |  | At der læse adgang til incidents håndteringen i collab, så der er enighed om hvem, hvad og hvornår. | [5 empty] | At der etableres adgang og aftale med leverandører af middleware. At det afprøves, evalueres og affraporteres.
Ikke fastlagte user stories og epics herunder….
|  | Performance and optimization | Anvender |  |  | Som anvender ønsker jeg at kende min applikations performance profil og kunne se hvor tiden bliver brugt, så jeg kan opnå de bedst mulige svartider og planlægge en skaleringspolitik
|  | Performance and optimization | Udbyder |  |  | Som udbyder ønsker jeg at kende applikationers performance profiler så jeg kan identificere de applikationer der anvender ressourcer ineffektivt.
|  | Sharing, security and privacy | Policy owner |  |  | Som policyowner ønsker jeg at applikationer kan scannes for nye sårbarheder automatisk, så anvender bliver opmærksom på behov for vedligehold.
|  | Sharing, security and privacy | Policy owner |  |  | Sikkerhedsmodel
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Overblik over 27001 controller
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Overblik over GDPR aftaler, rettigheder og pligter
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Anvendelse af ekstern IdP så vi overholder anbefalinger fra Referencearkitektur for brugerstyring
|  | Compliance | Policy owner |  |  | anbefalinger fra Referencearkitektur for selvbetjening
|  | Compliance | Policy owner |  |  | anbefalinger fra Referencearkitektur for deling af data og dokumenter
|  | Compliance | Policy owner |  |  | Digital Asset Management og Dokumentation af It-løsninger
|  | Audit | Policy owner |  |  | Effektiv adgang for tilsynsmyndigheder
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Security Audit
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Privacy Audit
|  | Audit | Policy owner |  |  | Mulighed for Performance Audit